KOP NASKAH DINAS

KEPUTUSAN KEPALA [PERANGKAT DAERAH]

PROVINSI [NAMA PROVINSI]

NOMOR [….] TAHUN [20…]

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN STRATEGI PENGADAAN SUPPLIED BY OWNER DI LINGKUNGAN [NAMA PERANGKAT DAERAH]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA [NAMA PERANGKAT DAERAH]

PROVINSI [NAMA PROVINSI]

| Menimbang | : | - bahwa Pasal 20A dan Pasal 20B Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memberikan dasar hukum bagi penerapan strategi pengadaan supplied by owner; - bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf f2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan kewenangan pada Pengguna Anggaran salah satunya untuk menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum; - bahwa untuk kelancaran, kepastian hukum, dan keseragaman pelaksanaan pengadaan supplied by owner di lingkungan [NAMA PERANGKAT DAERAH], dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Strategi Pengadaan supplied by owner. - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala [NAMA PERANGKAT DAERAH] tentang Pedoman Pelaksanaan Strategi Pengadaan Supplied By Owner Di Lingkungan [Nama Perangkat Daerah] |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | - [UU Pembentukan Daerah] - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67). - [Peraturan Daerah Pembentukan Perangkat Daerah] - [Peraturan Gubernur SOTK Perangkat Daerah) |
| Menetapkan : |  |  |
| KESATU | : | Menetapkan Penjelasan tentang Pedoman Pelaksanaan Strategi Pengadaan supplied by owner Di Lingkungan [Nama Perangkat Daerah] sebagaimana terlampir sebagai Lampiran I yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Penentuan supplied by owner Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi: bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar; bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen; bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi; peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/atau Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis yang termasuk dalam kuadran routine ditentukan dengan merujuk kepada kertas kerja yang disusun dengan mengacu pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KETIGA | : | Penentuan supplied by owner Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi: bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar; bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen; bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi; peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/atau Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis yang termasuk dalam kuadran leverage ditentukan dengan merujuk kepada kertas kerja yang disusun dengan mengacu pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEEMPAT | : | Penentuan supplied by owner Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi: bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar; bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen; bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi; peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/atau Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis yang termasuk dalam kuadran bottleneck ditentukan dengan merujuk kepada kertas kerja yang disusun dengan mengacu pada Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KELIMA | : | Penentuan supplied by owner Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi: bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar; bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen; bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi; peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/atau Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis yang termasuk dalam kuadran critical ditentukan dengan merujuk kepada kertas kerja yang disusun dengan mengacu pada Lampiran V yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEENAM | : | Hasil penentuan produk sumber daya untuk pekerjaan Konstruksi yang disediakan oleh pemilik pekerjaan yang dilaksanakan dengan merujuk pada kertas kerja yang mengacu pada kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, DIKTUM KETIGA, DIKTUM KEEMPAT, atau DIKTUM KELIMA menjadi dasar identifikasi pengadaan produk. |
| KETUJUH | : | Identifikasi pengadaan produk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM ditindaklanjuti dengan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku. |
| KEDELAPAN | : | Keputusan [Kepala Perangkat Daerah] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di [TEMPAT]

pada tanggal …………….

NAMA JABATAN

NAMA JELAS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA [NAMA PERANGKAT DAERAH] NOMOR [……] TANGGAL  [….] TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENJELASAN STRATEGI PENGADAAN SUPPLIED BY OWNER BERBASIS SUPPLY POSITIONING MODEL (SPM)

PEDOMAN PELAKSANAAN STRATEGI PEMAKETAN PENYEDIAAN OLEH PEMILIK (SUPPLIED BY OWNER)

- PENDAHULUAN

Penyediaan oleh Pemilik (Supplied By Owner) adalah suatu pekerjaan yang penyediaan bahan baku, material, dan/atau barang/peralatan disiapkan oleh pemilik pekerjaan. Secara umum, terdapat tiga jenis input utama dalam pekerjaan konstruksi, yaitu material, tenaga kerja, dan peralatan. Dari keseluruhan biaya konstruksi, sekitar 80% dialokasikan untuk kebutuhan material, sementara sisanya digunakan untuk pembiayaan peralatan dan tenaga kerja.

Salah satu pendekatan untuk mengoptimalkan pengeluaran pada pengadaan material adalah dengan menerapkan strategi pemaketan Penyediaan oleh Pemilik (Supplied By Owner/SBO). Meskipun demikian, implementasi strategi ini dalam proyek konstruksi saat ini masih relatif terbatas. Namun, dari beberapa sektor konstruksi yang telah mempraktikkannya, dilaporkan bahwa strategi ini memberikan berbagai manfaat positif.

Supplied By Owner (SBO) merupakan metode pengadaan di mana bahan baku, material, dan/atau barang serta peralatan disediakan langsung oleh pemilik pekerjaan. Pengadaan tersebut dapat mencakup sebagian maupun seluruh kebutuhan material atau bahan baku dalam pekerjaan konstruksi.

Strategi ini memberikan berbagai keuntungan, di antaranya: mengurangi fluktuasi harga material, memaksimalkan efisiensi penggunaan material, meminimalkan pemborosan (waste), melibatkan penyedia jasa konstruksi spesialis, serta mendorong partisipasi material, tenaga kerja, dan pelaku usaha lokal.

Cakupan strategi pemaketan penyediaan oleh pemilik (supplied by owner) meliputi:

- bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar;

- bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung   bangunan permanen;

- bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket   atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;

- peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi;   dan/atau

- Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang   ditangani oleh Penyedia jasa spesialis.

Penyediaan sumber daya dalam proses pemilihan penyedia untuk Produk yang tercakup sebagaimana disebutkan diatas dilakukan dengan:

- E-Purchasing; dan/atau

- pemesanan berdasarkan Kontrak payung.

Bangunan permanen didefinisikan sebagai bangunan yang bersifat tetap, dibangun menggunakan material yang tahan lama, tidak mudah dipindahkan, dan memiliki masa manfaat minimal 20 tahun. Ketentuan ini juga selaras dengan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.  Penyedia Jasa Spesialis merupakan penyedia jasa konstruksi yang memiliki keahlian khusus dalam mengerjakan bagian tertentu dari konstruksi atau struktur fisik lainnya, seperti: pekerjaan tiang pancang, lansekap atau pertamanan, atap dan waterproofing, serta pengeboran sumur air tanah dalam.

- PERENCANAAN

Perencanaan strategi pemaketan dalam skema penyediaan oleh pemilik (Supplied By Owner) disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kemudian ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), yang mencakup proses identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barang/jasa, metode pengadaan, penjadwalan, serta pengalokasian anggaran dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa. Ketentuan mengenai Identifikasi pengadaan pemaketan penyediaan oleh pemilik (Supplied By Owner) memiliki cakupan:

- Untuk Pekerjaan utama mengacu kepada Peraturan LKPP tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Untuk produk pemaketan penyediaan oleh pemilik diatur dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V dari Keputusan ini.

Keseluruhan pelaksanaan strategi pemaketan penyediaan oleh pemilik (Supplied By Owner) melalui mekanisme penyedia meliputi tahapan:

- persiapan pengadaan Barang/Jasa;

- persiapan proses pemilihan penyedia;

- pelaksanaan pemilihan penyedia;

- pelaksanaan kontrak;

- serta kegiatan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam menyusun perencanaan tersebut, PPK wajib memperhatikan kriteria umum pekerjaan konstruksi yang layak untuk diterapkan strategi pemaketan penyediaan oleh pemilik (Supplied By Owner), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pekerjaan konstruksi yang memiliki ruang lingkup dengan tingkat perubahan yang relatif kecil serta telah memiliki detailed engineering design (DED) dan spesifikasi teknis yang lengkap serta akurat;

- PPK memiliki kendali penuh terhadap aspek kualitas, kuantitas, serta informasi ketersediaan material di pasar.

PPK selanjutnya menyusun paket pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang terdiri dari:

- Paket pengadaan bahan baku, material, dan/atau barang;

- Paket pengadaan jasa konsultansi quantity surveyor;

- Paket pengadaan jasa konsultansi pengawas pekerjaan konstruksi;

- Paket pengadaan jasa konsultansi manajemen konstruksi;

- Paket pengadaan penyedia jasa spesialis; dan/atau

- Paket pengadaan pekerjaan konstruksi.

Penyedia jasa konsultansi pengawas pekerjaan konstruksi yang mendukung penerapan strategi pemaketan penyediaan oleh pemilik (Supplied By Owner) setidaknya harus memiliki kompetensi sebagai quantity surveyor.

Sedangkan kompetensi penyedia jasa konsultansi manajemen konstruksi untuk mendukung strategi pemaketan penyediaan oleh pemilik (Supplied By Owner) meliputi:

- manajemen konstruksi;

- manajemen barang;

- pengendalian dan penjaminan mutu (quality control/quality assurance);

- rekayasa mutu (quality engineering);

- pengadaan (purchasing);

- pengelolaan pergudangan (warehousing);

- pengawasan konstruksi; dan

- standardisasi desain.

Penyedia jasa konstruksi tetap dimungkinkan untuk mengadakan material selain bahan baku, material, dan/atau barang/peralatan yang telah disediakan oleh PPK, namun dibatasi pada pengadaan bahan baku, material, dan/atau barang/peralatan untuk keperluan bangunan sementara (seperti gudang) dan konstruksi sementara (seperti bekisting, perancah, boplang, dan sejenisnya).

- PERSIAPAN PENGADAAN

Persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA Perangkat Daerah disahkan oleh DPRD. Untuk pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya perlu dimulai sejak awal tahun anggaran, maka kegiatan persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia dapat dimulai setelah RKA Perangkat Daerah mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

PPK melaksanakan beberapa langkah berikut:

- Terhadap :

- Melakukan identifikasi terhadap barang/jasa yang akan diadakan, termasuk menentukan apakah barang/jasa tersebut masuk dalam kategori pengadaan langsung atau pengadaan khusus;

- Melakukan identifikasi terhadap produk pemaketan penyediaan oleh pemilik dengan menentukan apakah barang/jasa tersebut masuk dalam kuadran routine, leverage, bottleneck, dan critical  melalui format Identifikasi pengadaan pemaketan penyediaan oleh pemilik (Supplied By Owner) diatur dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V dari Keputusan ini.

- Melakukan penelaahan atas dokumen perencanaan pengadaan terkait penggunaan material lokal, tenaga kerja lokal, dan pelaku usaha lokal;

- Melakukan reviu dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Perangkat Daerah.

Pelaksanaan persiapan pengadaan melalui penyedia dilaksanakan oleh PPK, yang dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli, penyedia jasa konsultansi quantity surveyor, pengelola pengadaan barang/jasa, dan/atau tim pendukung atau tenaga pendukung lainnya. Dokumen hasil persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ.

  - Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK

- Proses

PPK melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa. Dalam melakukan reviu terkait ketersediaan barang/jasa, PPK memperhatikan hal-hal berikut:

- Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri;

- Standar Nasional Indonesia (SNI), jika tersedia;

- Produk dari usaha mikro, kecil, serta koperasi hasil produksi dalam negeri;

- Material, tenaga kerja, dan pelaku usaha lokal;

- Produk yang ramah lingkungan hidup.

Apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasaran, PPK dapat mengusulkan spesifikasi teknis/KAK alternatif untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA.

PPK dapat menetapkan tim ahli dan/atau tenaga ahli untuk penyusunan spesifikasi teknis/KAK. Bila terdapat kompleksitas pekerjaan, penyusunan spesifikasi teknis/KAK dapat dibantu oleh penyedia jasa konsultansi manajemen konstruksi atau quantity surveyor yang telah dikontrak.

- Penetapan

PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK dituangkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK.

  - Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- Proses

PPK menyusun HPS sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPK dapat menetapkan tim ahli dan/atau tenaga ahli untuk penyusunan HPS. Apabila pekerjaan bersifat kompleks, penyusunan HPS dapat melibatkan penyedia jasa konsultansi manajemen konstruksi atau quantity surveyor yang telah dikontrak.

- Penetapan HPS dan Dokumentasi

PPK menetapkan HPS dengan menandatangani lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah HPS yang telah ditandatangani PPK. PPK mendokumentasikan seluruh data riwayat dan informasi pendukung dalam penyusunan HPS

  - Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

  - proses

PPK menyusun rancangan kontrak yang mencakup: jenis kontrak, bentuk kontrak, naskah perjanjian, uang muka, jaminan pengadaan, penyesuaian harga, syarat-syarat umum kontrak (SSUK), serta syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).  Untuk pekerjaan konstruksi, rancangan kontrak terdiri dari surat perintah kerja dan syarat-syarat umum kontrak.

Surat perintah kerja mempertimbangkan karakteristik pekerjaan minimal meliputi:

- Jenis kontrak;

- Lingkup pekerjaan;

- Keluaran hasil pekerjaan;

- Kesulitan dan risiko pekerjaan;

- Masa pelaksanaan;

- Masa pemeliharaan untuk Pekerjaan Konstruksi;

- Cara pembayaran;

- Sistem perhitungan hasil pekerjaan;

- Besaran uang muka;

- Bentuk dan ketentuan Jaminan;

Semua karakteristik pekerjaan wajib dicantumkan dalam surat perintah kerja.

PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan spesifikasi teknis/KAK dan HPS. Perubahan rancangan surat perintah kerja dan syarat-syarat umum kontrak yang telah menjadi bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PPK.

Rancangan kontrak mencakup paling tidak:

- jenis Kontrak;

- lingkup pekerjaan;

- keluaran/output hasil pekerjaan;

- kesulitan dan risiko pekerjaan;

- masa pelaksanaan;

- masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi;

- cara pembayaran;

- sistem perhitungan hasil pekerjaan;

- umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan;

- besaran uang muka;

- bentuk dan ketentuan Jaminan;

- ketentuan penyesuaian harga;

- besaran denda;

- keterlibatan subpenyedia/subkontrak; dan

- pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.

Rancangan kontrak yang telah ditetapkan menjadi bagian Dokumen Pemilihan dan hanya dapat diubah dengan persetujuan PPK.

Dalam karakteristik pengadaan dengan strategi supplied by owner, pada kontrak penyedia hal-hal yang perlu diperhatikan dan dituangkan sebagai karakteristik kontrak dalam SSKK meliputi:

- bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar;

Ketentuan dalam kontrak mencakup :

- Risiko bahan baku/material/barang yang tidak terpakai (waste) menjadi tanggung jawab penyedia Bahan baku/material/barang.

- Pembayaran terhadap bahan baku/material/barang dilakukan oleh PPK kepada Penyedia bahan baku/material/barang setelah serah terima baku/material/barang kepada PPK dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

- Penyedia bahan baku/material/barang bertanggung jawab terhadap keterlambatan pengiriman baku/material/bahan baku/material/barang.

- bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen;

Ketentuan dalam kontrak mencakup :

- Risiko bahan baku/material/barang yang tidak terpakai (waste) menjadi tanggung jawab penyedia Bahan baku/material/barang.

- Pembayaran terhadap bahan baku/material/barang dilakukan oleh PPK kepada Penyedia bahan baku/material/barang setelah serah terima baku/material/barang kepada PPK dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

- Penyedia bahan baku/material/barang bertanggung jawab terhadap keterlambatan pengiriman baku/material/bahan baku/material/barang.

- bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;

Ketentuan dalam kontrak mencakup :

- Risiko bahan baku/material/barang yang tidak terpakai (waste) menjadi tanggung jawab penyedia Bahan baku/material/barang.

- Pembayaran terhadap bahan baku/material/barang dilakukan oleh PPK kepada Penyedia bahan baku/material/barang setelah serah terima baku/material/barang kepada PPK dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

- Penyedia bahan baku/material/barang bertanggung jawab terhadap keterlambatan pengiriman baku/material/bahan baku/material/barang.

- peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi;

Ketentuan dalam kontrak mencakup :

- Risiko peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang tidak terpakai (waste) menjadi tanggung jawab penyedia peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi.

- Pembayaran terhadap peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi dilakukan oleh PPK kepada Penyedia peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi setelah serah terima peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi kepada PPK dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

- Penyedia peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi bertanggung jawab terhadap keterlambatan pengiriman peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi.

- Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis;

Ketentuan dalam kontrak mencakup :

  - penyedia jasa spesialis bertanggung jawab terhadap pengadaan baku/material/barang.

  - penyedia jasa spesialis bertanggung jawab dalam pengujian kualitas dan kuantitas baku/material/barang.

  - penyedia jasa spesialis bertanggung jawab dalam menyediakan tempat pengujian dengan kemampuan peralatan yang memenuhi standar dan disetujui oleh PPK.

  - penyedia jasa spesialis wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

- Ketentuan terkait hubungan kerja dengan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;

Ketentuan dalam kontrak mencakup :

- Konsultan manajemen konstruksi bertanggung jawab terhadap Perhitungan dan pemeliharaan baku/material/barang/peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang ada di gudang sementara yang dikelola PPK.

- Konsultan manajemen konstruksi merekomendasikan kualitas dan kuantitas baku/material/barang/peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi.

- Konsultan manajemen Konstruksi melaporkan kepada PPK baku/material/barang/peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang diserahterimakan oleh penyedia bahan baku/material/barang/peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi.

- Ketentuan kontrak Penyedia Jasa Konstruksi

Ketentuan dalam kontrak mencakup :

- Penyedia Pekerjaan Konstruksi bertanggung jawab terhadap pengambilan baku/material/barang/peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi dari gudang sementara yang dikelola PPK.

- Penyedia Pekerjaan Konstruksi bertanggung jawab dalam pengujian kualitas dan kuantitas baku/material/barang/peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi.

- Penyedia Pekerjaan Konstruksi bertanggung jawab dalam menyediakan tempat pengujian dengan kemampuan peralatan yang memenuhi standar dan disetujui oleh PPK.

- Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib melaporkan kemajuan pemakaian baku/material/barang/peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi.

- Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib mengembalikan baku/material/barang/peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang tidak terpakai (waste) kepada PPK.

  - Subkontrak

Persyaratan pekerjaan konstruksi yang disubkontrakkan diatur sebagai berikut:

    - jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan;

    - dalam hal terdapat pekerjaan yang diusulkan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi setelah kontrak sebagai pekerjaan yang disubkontrakan, maka pekerjaan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari PPK;

    - Bagian pekerjaan konstruksi yang wajib disubkontrakkan yaitu sebagian pekerjaan konstruksi yang bukan pekerjaan utama kepada pelaku usaha sub penyedia kualifikasi kecil; dan

    - Lain-lain sesuai ketentuan sub-kontrak.

- PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI TENDER/SELEKSI

Permohonan untuk pelaksanaan pemilihan penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi yang tersedia. Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melaksanakan proses persiapan pemilihan penyedia, yang mencakup:

- reviu dokumen persiapan pengadaan;

- penetapan metode pemilihan Penyedia;

- penetapan metode kualifikasi;

- penetapan persyaratan Penyedia;

- penetapan metode evaluasi penawaran;

- penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;

- penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan;

- penyusunan Dokumen Pemilihan; dan

- penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.

  - Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi:

- Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan) untuk pengadaan baku/material/barang/peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi;

- Spesifikasi Teknis dan rancangan detail (detailed engineering design) untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;

- KAK untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- Rancangan Kontrak;

- Dokumen Anggaran Belanja (DPA atau RKA-PD yang telah ditetapkan);

- ID paket RUP;

- Waktu penggunaan barang/jasa;

- Analisis pasar;

- Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi;

- Dalam hal diperlukan, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Barang/Jasa Lainnya terkait keselamatan dan/atau

- Jika diperlukan dapat melampirkan hasil identifikasi produk pemaketan penyediaan oleh pemilik diatur dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, atau Lampiran V dari Keputusan ini.

  - Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan penyedia dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, spesifikasi teknis/KAK, tingkat kompleksitas pekerjaan, pagu anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar, dan/atau hasil konsolidasi.

  - Metode Pemilihan Penyedia Bahan Baku/Material/Barang/Peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi

- Pokja Pemilihan melaksanakan proses pemilihan penyedia untuk pengadaan bahan baku, material, atau barang melalui metode Tender dengan menggunakan mekanisme kontrak payung dengan pelaksanaan pemesanan berdasarkan Kontrak payung dilakukan oleh PPK; dan/atau

- Pejabat Pengadaan/PPK melaksanakan proses pemilihan penyedia untuk pengadaan bahan baku, material, atau barang melalui metode e-Purchasing.

  - Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Pokja Pemilihan menyelenggarakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan menggunakan metode Tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

  - Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi

Pokja Pemilihan menyelenggarakan proses pemilihan penyedia jasa konsultansi konstruksi melalui metode Seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

  - Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan proses evaluasi atas kemampuan, kompetensi usaha, serta pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Penyedia. Proses kualifikasi ini dapat dilaksanakan melalui mekanisme pascakualifikasi maupun prakualifikasi.

  - Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan merumuskan persyaratan kualifikasi Penyedia dengan mempertimbangkan jenis bahan baku, material, atau barang, pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi konstruksi, besaran pagu anggaran, serta ketentuan mengenai persyaratan pelaku usaha sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam penyusunan persyaratan kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak diperkenankan menambahkan persyaratan yang bersifat diskriminatif maupun tidak objektif yang dapat menghambat atau membatasi partisipasi pelaku usaha dalam proses pemilihan.

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang akan menjadi Penyedia memiliki kapasitas dalam menyediakan bahan baku, material, barang, jasa konsultansi konstruksi, serta pekerjaan konstruksi. Persyaratan kualifikasi mencakup aspek administrasi/legalitas dan teknis.

  - Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

Persyaratan administrasi dan legalitas calon Penyedia mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

  - Unsur-Unsur Penilaian Teknis Bahan Baku/Material/Barang/peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi

Pokja Pemilihan menetapkan kriteria penilaian dalam evaluasi teknis untuk pengadaan bahan baku, material, barang, atau peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang antara lain meliputi: karakteristik fisik (dimensi, kekuatan), detail desain, toleransi, jenis material yang digunakan, metode produksi atau pelaksanaan, persyaratan pemeliharaan, persyaratan operasional

  - Unsur-Unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi Konstruksi

Pokja Pemilihan menetapkan kriteria penilaian teknis jasa konsultansi konstruksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

  - Unsur-Unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan teknis dalam penawaran Penyedia untuk tender pekerjaan konstruksi diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  - Pelaksanaan Pemilihan

- Preferensi Harga

Preferensi Harga untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pelaksanaan Tender/Seleksi

Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku

  - Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Sebelum kontrak ditandatangani, diadakan rapat persiapan penandatanganan kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, yang sekurang-kurangnya membahas:

- finalisasi rancangan Kontrak;

- perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

- rencana penandatanganan Kontrak;

- Pemeriksaan kelengkapan dokumen kontrak;

- kesiapan Rencana Keselamatan Konstruksi;

- verifikasi terhadap material dan tenaga kerja sebagaimana yang ditawarkan

- verifikasi pelaku usaha subkontrak sebagaimana yang ditawarkan

- Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan,bentuk, isi, dan waktu penyerahan;

- Asuransi;

- rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal pekerjaan kompleks);

- Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan,

- bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau

- Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

Hasil pembahasan rapat dituangkan dalam berita acara. Dalam rapat tersebut, Pejabat Penandatangan Kontrak dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen konstruksi.  Apabila Penyedia tidak memenuhi ketentuan hasil rapat persiapan penandatanganan kontrak, maka SPPBJ dibatalkan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (bila ada).  Untuk kontrak jasa konstruksi kompleks, penandatanganan dilakukan setelah mendapatkan pendapat ahli kontrak kerja konstruksi. Jika ahli kontrak tidak tersedia, pendapat dapat dimintakan kepada tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pendapat tersebut diberikan pada saat penyusunan rancangan kontrak.

Ketentuan Jaminan Pelaksanaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi tertulis ke penerbit jaminan sebelum kontrak ditandatangani. Setelah jaminan dinyatakan sah, Pokja Pemilihan dapat mengembalikan jaminan penawaran (bila ada).

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dilarang mengubah substansi hasil pemilihan sampai penandatanganan kontrak, kecuali dalam rangka mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Apabila SPPBJ diterbitkan sebelum pengesahan DPA, dan kemudian terjadi perubahan atau pengurangan alokasi anggaran, maka kontrak hanya dapat ditandatangani setelah pagu anggaran mencukupi melalui revisi DPA. Jika revisi anggaran tidak memungkinkan, maka SPPBJ dibatalkan, dan kepada calon Penyedia tidak diberikan kompensasi atau ganti rugi.

- PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BAHAN BAKU/MATERIAL/BARANG/ PERALATAN UNTUK MENUNJANG PEKERJAAN KONSTRUKSI

5.1 Pengujian

- Pemanfaatan fasilitas pengujian bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi harus memperoleh persetujuan dari PPK.

- Penyedia bahan baku, material, atau barang bersama dengan Penyedia Jasa Konstruksi dan Manajemen Konstruksi memiliki kewajiban bersama untuk melaksanakan pengujian, pengendalian mutu (quality control), serta penjaminan mutu (quality assurance) terhadap peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

- Hasil pengujian peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi, material, atau barang tersebut disampaikan kepada PPK.

  - Pengiriman

- Penyedia bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi dapat mendistribusikan bahan tersebut ke gudang sementara yang dikelola oleh PPK.

- Jadwal rencana atau permintaan pengiriman bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksidisampaikan oleh PPK, Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Quantity Surveyor, atau Konsultan Pengawas kepada Penyedia.

- Penyedia bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi wajib memberitahukan dan memperbarui jadwal pengirimannya kepada PPK, Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Quantity Surveyor, maupun Konsultan Pengawas.

- Apabila penyedia terlambat dalam melakukan pengiriman, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Kerusakan atau cacat yang terjadi pada bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab penyedia bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi tersebut.

  - Serah Terima

- PPK menerima bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang dikirim oleh penyedia.

- Proses penerimaan barang dilakukan di gudang sementara yang dikelola oleh PPK.

- Pelaksanaan serah terima dapat melibatkan Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Quantity Surveyor, atau Konsultan Pengawas.

- PPK bersama Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Quantity Surveyor, Konsultan Pengawas, serta perwakilan penyedia melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang dikirim.

- PPK bersama tim konsultan melaksanakan pengawasan serta pemeliharaan terhadap bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang telah diterima.

- Apabila kualitas bahan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi tersebut harus dikembalikan kepada penyedia untuk dilakukan penggantian.

- Jika terdapat ketidaksesuaian baik dari sisi spesifikasi maupun kuantitas, maka penyedia bertanggung jawab atas hal tersebut.

- Tim PPK dan konsultan melakukan pengaturan serta pengelolaan penempatan bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi di gudang sementara.

- Konsultan Manajemen Konstruksi dan Konsultan Pengawas menyusun laporan serah terima bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi secara berkala.

  - Pelaporan

Pelaporan perkembangan pengiriman bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Quantity Surveyor, dan Konsultan Pengawas kepada PPK.

- PELAKSANAAN KONTRAK PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

  - Pengujian

- Penyedia jasa pengawas konstruksi melakukan pengawasan serta pengujian mutu (quality control/quality assurance) bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Penyedia jasa manajemen konstruksi bersama penyedia bahan baku, material, atau barang serta penyedia jasa konstruksi juga berkewajiban melakukan pengujian mutu terhadap bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi sesuai kontrak.

- Hasil pengujian disampaikan kepada PPK.

  - Pengiriman

- Jadwal pengiriman bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi disusun dan disampaikan oleh PPK, Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Quantity Surveyor, atau Konsultan Pengawas kepada penyedia.

- Konsultan Manajemen Konstruksi, Quantity Surveyor, maupun Konsultan Pengawas melakukan peninjauan ulang atas informasi jadwal pengiriman dari penyedia.

  - Serah Terima

- Proses serah terima bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Quantity Surveyor, atau Konsultan Pengawas.

- PPK bersama tim konsultan dan perwakilan penyedia melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang dikirimkan.

- Konsultan melakukan pengawasan dan pengelolaan bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang telah diterima.

- Jika terdapat ketidaksesuaian kualitas atau kuantitas, maka konsultan meminta penyedia melakukan penambahan atau penggantian.

- Konsultan melaksanakan pengaturan penempatan bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi di gudang sementara.

- Konsultan Manajemen Konstruksi dan Konsultan Pengawas secara berkala melaporkan hasil serah terima.

  - Pengambilan

Konsultan Manajemen Konstruksi atau Konsultan Pengawas melakukan penelaahan atas pengajuan pengambilan bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksoleh penyedia, dengan ketentuan pengajuan dilakukan paling lambat 2 hari sebelum pengambilan.

  - Pelaporan

Pelaporan terdiri atas:

- Laporan kemajuan pekerjaan konstruksi:

- Laporan harian

- Laporan mingguan

- Laporan bulanan

- Laporan akhir

- Laporan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

- Laporan penerimaan dan pengelolaan di gudang sementara:

- Laporan penerimaan bahan dari penyedia

- Laporan pengambilan oleh penyedia jasa konstruksi

- Laporan buffer stock

- Laporan ketidaksesuaian penerimaan

- Laporan pengawasan kemajuan pekerjaan:

- Laporan harian

- Laporan mingguan

- Laporan bulanan

- Laporan akhir

- Laporan K3

- PELAKSANAAN KONTRAK PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

  - Pengujian

  - Apabila diperlukan, penyedia jasa konstruksi wajib menyediakan sarana pengujian bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi, dengan peralatan yang sudah terkalibrasi.

  - Penyedia jasa konstruksi melakukan pengujian mutu terhadap bahan sesuai dengan kontrak.

  - Hasil pengujian disampaikan kepada PPK.

  - Pengiriman

Penyedia jasa konstruksi memperoleh informasi jadwal dan progres pengiriman bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi.

  - Pengambilan

- Penyedia jasa konstruksi mengajukan rencana pengambilan bahan baku, material, atau barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi kepada PPK melalui formulir, paling lambat 2 hari sebelum waktu pengambilan.

- Penyedia jasa konstruksi wajib mencatat seluruh pengambilan dari gudang sementara.

- Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama proses pengambilan bahan dari gudang PPK.

- Kerusakan bahan akibat pengambilan menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi.

- Penyedia wajib menyediakan peralatan pendukung dalam proses pengambilan di gudang sementara.

- Bahan baku/material/barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi yang disediakan pemerintah tidak boleh digunakan di luar kontrak Supplied By Owner.

  - Pelaporan

- Laporan progres pekerjaan konstruksi:

  - Laporan harian

  - Laporan mingguan

  - Laporan bulanan

  - Laporan akhir

  - Laporan K3

- Laporan pengambilan bahan baku/material/barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi di gudang sementara

- Laporan ketidaksesuaian penerimaan bahan baku/material/barang peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi

- KONTRAK PAYUNG

  - Penjelasan Kontrak Payung

Kontrak Payung merupakan bentuk kontrak dengan skema harga satuan yang berlaku selama periode tertentu untuk:

- Pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh beberapa PPK di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, atau institusi lainnya;

- Barang/jasa yang pengadaannya dilakukan secara berulang; dan/atau

- Barang/jasa yang pada saat penandatanganan kontrak, volumenya dan/atau

- Waktu pengiriman serta pelaksanaan pekerjaannya belum dapat ditentukan.

Penerapan Kontrak Payung pada pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi pengadaan;

- Memperoleh penghematan biaya melalui penggabungan volume pembelian (aggregasi); dan/atau

- Menjamin ketersediaan barang/jasa yang pengadaannya bersifat berulang.

  - Kriteria

Kontrak Payung berlaku demgam ketentuan harga satuan dalam periode tertentu guna:

- Memenuhi kebutuhan barang/jasa oleh beberapa PPK di lingkup Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, atau institusi lainnya;

- Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang sifat pengadaannya berulang; dan/atau

- Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang pada saat kontrak ditandatangani volumenya dan/atau waktu pengirimannya belum dapat dipastikan.

Contoh pengadaan yang dapat memanfaatkan Kontrak Payung antara lain: pengadaan makan/minum, peralatan perkantoran, pemeliharaan jalan/gedung, pemeliharaan sarana/prasarana umum, jasa konsultansi pendampingan hukum, serta servis kendaraan.

  - Penyusunan Kontrak Payung

Penyusunan Kontrak Payung dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dimulai sejak tahap perencanaan pengadaan barang/jasa melalui identifikasi kebutuhan berupa estimasi volume pengadaan dan jenis barang/jasa. Estimasi volume ini dapat diperoleh melalui hasil konsolidasi kebutuhan barang/jasa.

- Pada tahap persiapan pengadaan, PPK menetapkan:

- Identifikasi kebutuhan produk berdasarkan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, atau Lampiran IV;

- Spesifikasi Teknik/KAK;

- HPS berdasarkan estimasi volume kebutuhan barang/jasa;

- Rancangan Kontrak Payung yang mencantumkan ketentuan masa berlaku kontrak dan ketentuan pembaharuan harga satuan.

- Pemilihan penyedia dilaksanakan dengan ketentuan:

Menggunakan metode pemilihan:

- Tender dengan evaluasi penawaran harga terendah; atau

- Seleksi dengan evaluasi penawaran biaya terendah.

Dapat ditetapkan lebih dari satu pemenang dengan ketentuan:

- apabila spesifikasi teknis dapat distandarkan, dilakukan negosiasi harga untuk memperoleh satu harga terendah yang berlaku untuk semua pemenang; atau

- Jika spesifikasi teknis tidak dapat distandarkan dan/atau kapasitas pelaku usaha terbatas, maka negosiasi teknis dan harga tidak dilakukan.

- Penandatanganan Kontrak Payung dilakukan dengan ketentuan:

Ditandatangani oleh Kepala daerah atau pejabat yang didelegasikan pada Pemerintah Daerah;

- Masa berlakunya dapat lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan efisiensi berdasarkan justifikasi teknis yang disetujui pejabat penandatangan kontrak, maka masa perikatan dapat melebihi 3 tahun anggaran.

  - Pelaksanaan Transaksi Kontrak Payung

Pelaksanaan Kontrak Payung mengikuti ketentuan sebagai berikut:

  - Kontrak Payung mengikat harga satuan barang/jasa, dan PPK menindaklanjutinya dengan pengadaan menggunakan bentuk kontrak:

    - Bukti pembelian;

    - Kuitansi;

    - Surat perintah kerja; atau

    - Surat perjanjian berupa kontrak pelaksanaan/pembelian/pemesanan.

  - Pemanfaatan bentuk kontrak sebagaimana dimaksud di atas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

  - PPK melakukan pembelian/pemesanan apabila:

    - Anggaran dalam DPA tersedia; dan

    - Terdapat kebutuhan pengguna barang/jasa.

  - Jika Kontrak Payung berlaku untuk lebih dari satu pelaku usaha, maka pembelian/pemesanan dilakukan berdasarkan:

    - Urutan pemenang Tender/Seleksi apabila negosiasi harga menghasilkan satu harga terendah yang sama; atau

    - Dimulai dari harga terendah apabila negosiasi teknis dan harga tidak dilakukan.

  - Pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran atau perhitungan bersama antara PPK dan Penyedia atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

  - UKPBJ dapat memfasilitasi penayangan produk dalam Kontrak payung pada Katalog Elektronik.

  - Pelaksanaan pemilihan penyedia dan bentuk kontrak melalui e-Purchasing untuk produk Kontrak Payung dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

  - Pembaharuan Harga Satuan Kontrak Payung

Dalam pelaksanaan Kontrak Payung, pembaharuan harga satuan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

- E-PURCHASING BAHAN BAKU/MATERIAL/BARANG/PERALATAN UNTUK MENUNJANG PEKERJAAN KONSTRUKSI

- Pengantar

E-Purchasing merupakan metode pemilihan penyedia dengan cara pembelian secara elektronik melalui sistem katalog elektronik (e-Katalog) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam konteks Supplied by Owner (SBO), e-Purchasing digunakan untuk pengadaan bahan baku, material, barang, dan/atau peralatan yang diperlukan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

- Karakteristik

Pengadaan bahan baku/material/barang/peralatan melalui e-Purchasing dalam rangka SBO umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

    - Spesifikasi teknis barang sudah distandarkan;

    - Barang/material tersedia dalam katalog elektronik nasional, sektoral, atau lokal;

    - Diperlukan untuk mendukung kesinambungan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

    - Umumnya termasuk kategori Routine dan Leverage Item dalam Supply Positioning Model (SPM);

    - Dapat juga mencakup Bottleneck dan Critical Item sepanjang tersedia di e-Katalog dan memenuhi ketentuan pemilihan penyedia berbasis negosiasi.

- Penerapan

- Perencanaan

- PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil analisis perencanaan pengadaan SBO.

- Memastikan ketersediaan barang/material pada aplikasi e-Katalog.

- Melakukan kajian kesesuaian spesifikasi, volume kebutuhan, harga satuan, serta waktu pengiriman.

- Persiapan

- PPK menetapkan rencana pengadaan melalui e-Purchasing berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan.

- PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan dengan mengacu pada dokumen proses pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

- Memastikan penganggaran tersedia dalam DPA.

- Pemilihan Penyedia

Ketentuan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui e-purchasing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- Kontrak

Surat Pesanan adalah bentuk kontrak dari metode pemilihan penyedia dengan e-purchasing. Penyedia wajib melakukan pengiriman sesuai dengan jadwal pengiriman yang disepakati.

- Pengendalian dan Pemesanan

PPK bersama Konsultan Pengawas dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi melakukan pemeriksaan terhadap mutu barang/material yang diterima. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi atau kerusakan akibat pengiriman, penyedia wajib melakukan penggantian.

- Catatan Khusus

      - Dalam hal barang/material bersifat strategis (Bottleneck dan Critical Item) yang tersedia di e-Katalog, PPK dapat menggunakan skema negosiasi harga intensif sebagai bagian dari pengendalian pengadaan;

      - E-Purchasing dalam SBO tetap harus disertai kajian kecukupan spesifikasi teknis, legalitas penyedia, dan jaminan kinerja penyedia untuk menghindari potensi risiko keterlambatan pengadaan di tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

- IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BERDASARKAN SUPPLY POSITIONING MODEL BAHAN BAKU/MATERIAL/BARANG/PERALATAN UNTUK MENUNJANG PEKERJAAN KONSTRUKSI

  - Pengantar

Identifikasi kebutuhan bahan baku, material, barang, dan/atau peralatan untuk menunjang pekerjaan konstruksi dilakukan dengan menerapkan pendekatan Supply Positioning Model (SPM), guna memetakan karakteristik risiko pengadaan (Supply Risk) dan tingkat pengeluaran (Expenditure) terhadap kebutuhan pengadaan Supplied By Owner (SBO).

Melalui pendekatan SPM ini, pengadaan diklasifikasikan ke dalam empat kategori kuadran yaitu: Routine, Leverage, Bottleneck, dan Critical sebagaimana tampak pada gambar berikut ini :

Sumber : Diadopsi dari Hesping dan Schiele (2016) dalam Suliantoro, H., Ririh, K. R., & Pandiangan, S. (2022);

Suliantoro, H., Ririh, K. R., & Pandiangan, S. (2022). Development of procurement strategy and supplier selection for construction projects in Central Java-Indonesia. International Journal of Procurement Management, 15(6), 835–853. https://doi.org/10.1504/IJPM.2022.125842

Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar penentuan strategi pengadaan, metode pemilihan penyedia, serta pengendalian risiko pengadaan.

  - Kuadran Supply Positioning Model

- Routine

merupakan kategori pengadaan bahan baku, material, barang, dan/atau peralatan yang memiliki tingkat risiko pasokan (Risiko Pasokan) dan tingkat pengeluaran (Pengeluaran) yang sama-sama rendah. Barang dan material dalam kategori ini umumnya bersifat standar dengan spesifikasi yang seragam, tersedia luas di pasar, serta memiliki banyak alternatif penyedia.

Hubungan antara penyedia dan pengelola pengadaan dalam kuadran Routine bersifat non-kemitraan (Non-kemitraan), sehingga penyedia dapat dengan mudah diganti apabila terjadi gangguan pasokan, tanpa menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap kelancaran pekerjaan.

Strategi pengadaan yang tepat dalam mengelola kebutuhan kategori Routine dengan memilih penyedia berdasarkan penawaran harga terbaik sehingga dapat menggunakan e-purchasing menggunakan mini-kompetisi maupun e-purchasing dengan negosiasi yang pada dasarnya dilakukan dengan penyederhanaan proses administrasi pengadaan untuk memastikan proses pengadaan berjalan secara efektif, efisien, cepat, dan akuntabel.

- Leverage

merupakan kategori pengadaan bahan baku, material, barang, dan/atau peralatan yang memiliki tingkat pengeluaran (Pengeluaran) yang tinggi, namun tingkat risiko pasokan relatif rendah yang bersifat standar, tersedia luas di pasar dari banyak penyedia, serta tidak memerlukan spesifikasi teknis khusus atau kustomisasi sebagaimana pada kategori pengadaan dengan tingkat risiko tinggi.

Meskipun penyedia cukup banyak dan barang mudah diperoleh, pengadaan dalam kuadran Leverage tetap memerlukan perhatian karena nilai pembelanjaannya signifikan, mengingat harga per unit material menjadi komponen dominan dalam struktur biaya pekerjaan. Hubungan pengadaan antara penyedia dan pengelola dalam kategori ini umumnya bersifat non-kemitraan (Non-kemitraan), dimana fleksibilitas untuk melakukan penggantian penyedia tetap terbuka apabila kinerja penyedia menurun. Strategi hubungan ini dipilih guna menjaga efisiensi administrasi pengadaan dan mempercepat proses pemenuhan kebutuhan.

Penyedia yang sesuai untuk kategori Leverage adalah penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan volume dan kualitas secara konsisten, menawarkan harga yang kompetitif, serta memiliki dukungan kemampuan teknologi dan pengiriman yang memadai. Strategi pengadaan yang tepat pada kuadran ini meliputi penggunaan pemanfaatan banyak penyedia (beberapa pemasok), dan optimalisasi sistem katalog elektronik dalam pengadaan skala besar menggunakan skema mini-kompetisi sederhana untuk mendapatkan efisiensi harga terbaik.

- Bottleneck

merupakan kategori pengadaan bahan baku, material, barang, dan/atau peralatan yang memiliki tingkat risiko pasokan (Risiko Pasokan) yang tinggi, meskipun tingkat pengeluarannya (Pengeluaran) relatif rendah. Material dalam kategori ini umumnya bersifat rentan terhadap cacat mutu, penyimpangan spesifikasi, serta berpotensi menimbulkan risiko tambahan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan. Kondisi ketersediaan pasokan yang terbatas mengakibatkan pemasok berada dalam posisi dominan dalam penguasaan suplai material.

Dengan posisi pemasok yang demikian, pengelola pengadaan perlu membangun hubungan yang baik dan menjaga komunikasi efektif dengan penyedia untuk meminimalkan potensi kesalahan dan hambatan dalam pengadaan. Oleh karena itu, pemilihan penyedia untuk kebutuhan Bottleneck dilakukan secara lebih selektif dengan memperhatikan beberapa kriteria utama, seperti kemampuan penyedia dalam menjaga kualitas, konsistensi pasokan jangka panjang, kemampuan keuangan yang memadai, serta komitmen untuk tidak memanfaatkan posisi dominannya secara sepihak. Strategi pengadaan yang dapat ditempuh dapat melalui proses E-purchasing dengan negosiasi intens atau melakukan Pembelanjaan Kontrak Payung (jika tersedia).

- Critical

merupakan kategori pengadaan bahan baku, material, barang, dan/atau peralatan yang memiliki tingkat pengeluaran (pengeluaran) dan tingkat risiko pasokan yang sama-sama tinggi. Material dalam kategori ini pada umumnya bersifat non-standar dengan spesifikasi teknis yang unik, sulit ditemukan secara umum di pasaran, memiliki jumlah pemasok yang terbatas, serta sangat sulit untuk mencari alternatif pengganti apabila terjadi permasalahan pasokan.

Kompleksitas spesifikasi, ketergantungan terhadap penyedia tertentu, serta tingginya nilai kontrak menjadikan pengadaan dalam kategori ini memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dengan karakteristik tersebut, hubungan antara pengelola pengadaan dengan penyedia pada kuadran Critical perlu dibangun dalam pola Kemitraan Strategis. Dalam membangun kemitraan ini, pengelola pengadaan wajib memastikan bahwa penyedia memiliki kemampuan untuk menyediakan kualitas material yang konsisten, memiliki kondisi keuangan yang stabil, mampu memenuhi volume, mutu, dan ketepatan waktu pengiriman, memiliki keselarasan visi bisnis, reputasi yang baik, kemampuan memberikan jaminan kinerja, serta rekam jejak yang terpercaya.

Strategi pengadaan yang sesuai untuk kebutuhan pada kategori Critical dilakukan dengan membangun hubungan kemitraan jangka panjang secara terencana, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyedia secara berkala, serta tetap membuka opsi penggantian penyedia apabila terjadi penurunan kinerja yang signifikan. Pengadaan juga dapat memanfaatkan mekanisme e-purchasing hasil negosiasi intensif dari penyedia yang dicantumkan dalam katalog melalui proses pemilihan penyedia dengan jenis kontrak payung atau penerapan kontrak payung jangka panjang, dan penguatan pengawasan kinerja penyedia secara sistematis untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan material yang sangat penting bagi kelancaran pekerjaan konstruksi.

  - Identifikasi Kebutuhan Berbasiskan SPM

Identifikasi kebutuhan berbasis Supply Positioning Model dilaksanakan melalui pengisian Formulir Identifikasi Kebutuhan SBO sebagaimana format pada:

- Lampiran II — Formulir Identifikasi Kuadran Routine;

- Lampiran III — Formulir Identifikasi Kuadran Leverage;

- Lampiran IV — Formulir Identifikasi Kuadran Bottleneck;

- Lampiran V — Formulir Identifikasi Kuadran Critical.

Setiap formulir berisi pengujian sistematis atas:

- Fungsi & jenis barang;

- Jumlah, waktu, dan jadwal pengadaan;

- Ketersediaan pasar;

- Tingkat prioritas proyek;

- Persentase nilai pengadaan terhadap total proyek;

- Risiko keterlambatan pasokan;

- Kompleksitas spesifikasi teknis;

- Legalitas penyedia dan kemampuan jaminan mutu;

- Aspek penggunaan produk dalam negeri.

Penetapan hasil identifikasi kebutuhan SBO dalam masing-masing kategori kuadran SPM dilakukan oleh PPK, berdasarkan namun tak terbatas pada:

- Data hasil analisis identifikasi kebutuhan,

- Hasil verifikasi lapangan dan pasar,

- Konsultasi teknis dengan quantity surveyor, konsultan manajemen konstruksi, atau tim ahli pendukung;dan/atau

- Lain-lain.

Dalam pengujian sistimatis kriteria dapat dilakukan penilaian maupun ditambahkan kriteria dalam identifkasi kebutuhan pada format serta contoh pengisian sebagaimana tertera dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V dapat ditambahkan/dikurangi/dimodifikasi dengan informasi berkaitan strategi yang relevan dengan model Supplier Positioning Model yang esensinya diringkas sebagai berikut :

| Aspek | Bottleneck Items | Critical Items | Routine Items | Leverage Items |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah/ ketersediaan pemasok | Sedikit pemasok spesialis (monopoli/oligopoli) | Sedikit hingga banyak pemasok | Banyak pemasok | Banyak pemasok yang saling bersaing |
| Kekuatan (power) | Berada di pihak pemasok | Saling bergantung (interdependen) | Independen | Berada di pihak pembeli |
| Alternatif | Tidak ada hingga sangat sedikit | Sedikit hingga tidak ada | Banyak alternatif | Banyak alternatif |
| Biaya gangguan pasokan | Tinggi | Tinggi hingga sedang | Rendah | Sedang hingga rendah |
| Hubungan (relationship) | Jangka panjang. Perjanjian pasokan. | Jangka panjang berupa “kemitraan” dan kolaborasi dengan pemasok terpercaya dan dapat diandalkan | Jangka pendek, sering kali “jauh” dan berbasis transaksi formal (arms length) | Jangka pendek berupa “kesepakatan” dengan potensi konsorsium pembelian jangka panjang, aliansi, dll. |
| Kebutuhan (requirement) | Membutuhkan keamanan dan kepastian pasokan. Kemudian mencari sumber alternatif. | Membutuhkan keamanan dan keberlanjutan pasokan | Membutuhkan penyederhanaan ragam produk dan proses pemesanan/pasokan | Membutuhkan pasokan dengan biaya rendah |

Sumber : Emmett, S., & Wright, P. (2011). Excellence in public sector procurement: How to control costs and add value. Cambridge Academic.

Kategori hasil identifikasi akan menentukan metode pengadaan, strategi pengendalian kontrak, serta justifikasi perencanaan pengadaan SBO dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah.

  - Penetapan Hasil Identifikasi SPM sebagai Dasar Pemilihan Penyedia

Keluaran proses identifikasi kebutuhan berbasis SPM menjadi acuan pengambilan keputusan metode pemilihan penyedia dalam strategi supplied by owner untuk mendampingi Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut :

| Kuadran SPM | Strategi Pengadaan | Metode Pemilihan Penyedia Strategi SBO |
| --- | --- | --- |
| Routine | pengadaan dilakukan secara efisien melalui pembelian langsung, pemanfaatan e-purchasing, dan proses otomatisasi, mengingat karakteristik barang yang standar dan tingkat risiko rendah. | - E-Purchasing katalog reguler (negosiasi) atau - E-Purchasing mini-kompetisi |
| Leverage | strategi pengadaan bertujuan untuk mengoptimalkan daya tawar pembeli melalui pemanfaatan multi-supplier, mini-kompetisi, dan negosiasi harga, mengingat tingginya nilai pengadaan namun dengan ketersediaan pasokan yang melimpah. | - E-Purchasing negosiasi pada beberapa penyedia - E-Purchasing Katalog Volume Besar dengan Mini-Kompetisi |
| Bottleneck | Strategi difokuskan pada pengendalian mutu dan menjaga kesinambungan pasokan melalui kontrak tetap dan hubungan jangka panjang yang selektif dengan penyedia. | - E-purchasing dengan negosiasi intens - Pembelanjaan Kontrak Payung (jika tersedia) |
| Critical | strategi diarahkan pada pembentukan kemitraan strategis dengan penyedia, pengendalian risiko pasokan secara intensif, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan, karena keterbatasan alternatif dan tingginya dampak terhadap proyek. | - E-purchasing dengan negosiasi intens pada pelaku usaha katalog hasil kontrak payung yang di daftarkan dalam Katalog Elektronik - Kontrak payung |

10.5 Referensi

Suliantoro, H., Ririh, K. R., & Pandiangan, S. (2022). Development of procurement strategy and supplier selection for construction projects in Central Java-Indonesia. International Journal of Procurement Management, 15(6), 835–853. https://doi.org/10.1504/IJPM.2022.125842

Emmett, S., & Wright, P. (2011). Excellence in public sector procurement: How to control costs and add value. Cambridge Academic.

Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 2, LKPP.

Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 3, LKPP.

Modul JK Melakukan Perencanaan PBJP Level 4, LKPP.

Ditetapkan di [TEMPAT]

pada tanggal …………….

NAMA JABATAN

NAMA JELAS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA [NAMA PERANGKAT DAERAH] NOMOR [……] TANGGAL  [….] TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENJELASAN STRATEGI PENGADAAN SUPPLIED BY OWNER BERBASIS SUPPLY POSITIONING MODEL (SPM)

KERTAS KERJA

FORMULIR DIAGNOSA AWAL SUPPLY POSITIONING MODEL (SPM)

Untuk Klasifikasi Barang/Jasa yang akan disediakan dengan strategi Supplied by Owner  dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Formulir ini digunakan untuk membantu menentukan posisi suatu komoditas/material/barang yang selanjutnya disebut Produk (Barang/jasa) dalam kuadran Supply Positioning Model (SPM) berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat risiko pasokan (Supply Risk) dan tingkat pengeluaran (Project Expenditure). Harap isi setiap aspek penilaian dengan memilih jawaban yang paling sesuai.

- Aspek Risiko Pasokan (Supply Risk)

| Aspek Penilaian | Pertanyaan Diagnostik | Jawaban Jawaban “Ya” diberikan skor 1 Jawaban “Tidak” diberikan skor 0 |
| --- | --- | --- |
| Ketersediaan Pasar | Apakah Produk (Barang/jasa) ini langka atau tidak tersedia luas di pasaran? | ☐ Ya ☐ Tidak |
| Jumlah Penyedia | Apakah jumlah penyedia Produk (Barang/jasa) ini sangat terbatas atau terkonsentrasi? | ☐ Ya ☐ Tidak |
| Ketergantungan terhadap Barang Tertentu | Apakah Produk (Barang/jasa) ini tidak memiliki alternatif substitusi yang fungsional dan mudah didapatkan? | ☐ Ya ☐ Tidak |
| Dampak terhadap Proyek | Apakah keterlambatan Produk (Barang/jasa) ini berisiko menghentikan atau mengganggu pencapaian target proyek? | ☐ Ya ☐ Tidak |
| Tingkat Standardisasi | Apakah Produk (Barang/jasa) ini memiliki spesifikasi khusus/non-standar yang memerlukan pengadaan tersendiri? | ☐ Ya ☐ Tidak |
| Total Skor Risiko Pasokan |  |  |

- Aspek Nilai Pengeluaran dalam Proyek (Project Expenditure)

| Aspek Penilaian | Pertanyaan Diagnostik | Jawaban Jawaban “Ya” diberikan skor 1 Jawaban “Tidak” diberikan skor 0 |
| --- | --- | --- |
| Persentase terhadap Total Biaya Proyek | Apakah Produk (Barang/jasa) ini menyumbang ≥10% dari total nilai proyek? | ☐ Ya ☐ Tidak |
| Nilai Pembelian dalam Rupiah | Apakah nilai total pembelian Produk (Barang/jasa) ini tergolong besar secara absolut? | ☐ Ya ☐ Tidak |
| Frekuensi Pembelian | Apakah Produk (Barang/jasa) ini dibeli dalam jumlah besar atau secara berulang sepanjang proyek? | ☐ Ya ☐ Tidak |
| Total Skor Nilai Pengeluaran dalam Proyek |  |  |

- Interpretasi dan Penentuan Kuadran SPM

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan di atas, lakukan klasifikasi sebagai berikut:

| Total Skor Risiko Pasokan | Total Skor Nilai Pengeluaran dalam Proyek | Klasifikasi Kuadran SPM | Rekomendasi Strategi Pengadaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | 0–1 | Routine | e-purchasing (mini-kompetisi) |
| 0–1 | 2–3 | Leverage | e-purchasing (mini-kompetisi) |
| 3–5 | 0–1 | Bottleneck | e-purchasing (negosiasi) atau kontrak payung |
| 3–5 | 2–3 | Critical | Kontrak payung/e-purchasing (negosiasi) dengan pelaku usaha hasil tender kontrak payung. |

Catatan: Kuadran SPM memberikan arah strategi pengadaan berdasarkan klasifikasi risiko dan nilai ekonomis. Penyesuaian akhir tetap mempertimbangkan kebijakan internal dan dinamika pasar saat pengadaan dilakukan.

Kesimpulan Kuadran: ....................................................

Catatan Tambahan: ....................................................................................

Catatan : Formulir diatas beserta isiannya adalah contoh yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di [TEMPAT]

pada tanggal …………….

NAMA JABATAN

NAMA JELAS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA [NAMA PERANGKAT DAERAH] NOMOR [……] TANGGAL  [….] TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENJELASAN STRATEGI PENGADAAN SUPPLIED BY OWNER BERBASIS SUPPLY POSITIONING MODEL (SPM)

FORMULIR IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK SUPPLIED BY OWNER (SBO) - KUADRAN ROUTINE

## Informasi Umum

## K/L/PD		 	: ………………

## Satuan Kerja	 	: ………………

## PPK			: ………………

## Program			: ………………

## Kegiatan			: ………………

## Sub-Kegiatan		: ………………

## Output			: ………………

## Jenis Pengadaan	: ………………

## Jenis Kebutuhan	: ………………

## B. Identifikasi Teknis Kebutuhan Produk

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nama/Jenis Produk | ……………… |  |
| 2 | Fungsi/Kegunaan | ……………… |  |
| 3 | Ukuran/Kapasitas | ……………… |  |
| 4 | Jumlah Produk yang Diperlukan | ……………… | Sesuai kebutuhan volume pekerjaan |
| 5 | Waktu Pemanfaatan Produk | ……………… |  |
| 6 | Pihak yang Menggunakan/Mengelola Barang | ……………… |  |
| 7 | Estimasi Waktu Pengadaan | ……………… | Termasuk pengiriman ke lokasi proyek |
| 8 | Terdapat di e-Katalog LKPP | Ya/Tidak |  |
| 9 | Tingkat Prioritas Kebutuhan cenderung rendah hingga sedang | Ya/Tidak | Cenderung Rendah hingga Sedang |
| 10 | Perkiraan Biaya | ……………… | Estimasi HPS/Harga Pasar |

## C. Dalam Rangka Menunjang Pekerjaan Konstruksi

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Jumlah Pekerja Dalam Pekerjaan Konstruksi | .......... orang |  |
| 12 | Tingkat Beban Tugas dalam Pekerjaan Konstruksi berada pada tingkat Rendah hingga Sedang | Ya/Tidak |  |
| 13 | Produk Sejenis yang Telah Dimiliki | ……………… |  |

## D. Identifikasi Stok dan Ketersediaan Produk yang Telah Dimiliki

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Jumlah Produk Sejenis Tersedia | Ya/Tidak |  |
| 15 | Kondisi Kelayakan | ……………… |  |
| 16 | Lokasi Keberadaan Barang | ……………… |  |
| 17 | Sumber Dana | ……………… | APBN/APBD |

## E. Identifikasi Pasokan (Supply) Produk

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Mudah diperoleh di Pasar | Ya/Tidak |  |
| 19 | Banyak Produsen/Pelaku Usaha Memenuhi Syarat | Ya/Tidak |  |
| 20 | Produk Dalam Negeri | ……………… |  |
| 21 | Produk Pabrikan / Terstandar | ……………… |  |
| 22 | TKDN | ……………… |  |
| 23 | Pengiriman | ……………… |  |
| 24 | Pengangkutan | ……………… |  |
| 25 | Penimbunan | ……………… |  |

## F. Analisis Supply Positioning Model

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Persentase Nilai Uang Produk dalam Siklus Hidup Proyek berada di bawah 10%, sebutkan …… | ……………… % |  |
| 27 | Frekuensi Penggunaan / Pengadaan berkali-kali? | ……………… |  |
| 28 | Risiko rendah dalam hal Produk tidak tersedia tepat waktu | Ya/Tidak |  |
| 29 | Banyak Tersedia Substitusi | Ya/Tidak |  |
| 30 | Kompleksitas Spesifikasi berada di tingkat Sederhana | Ya/Tidak |  |
| 31 | Bobot Pengaruh Terhadap Keberhasilan Proyek Rendah | Ya/Tidak) |  |

## Kesimpulan Identifikasi SPM

Kategori Supply Positioning Model (SPM): ROUTINE ITEM

Dengan pemenuhan kriteria :

- Expenditure rendah	 : terpenuhi (Pertanyaan nomor 26 memberikan nilai di bawah 10%)

- Supply Risk rendah   : terpenuhi (pertanyaan nomor 12, 14, 18, 28, 29, 30, dan 31 semuanya terisi “Ya”)

- produk sederhana     : terpenuhi (pertanyaan nomor 9 terisi Ya)

- banyak supplier         : terpenuhi (Pertanyaan nomor 8, dan 19 semuanya terisi ya)

Berdasarkan pemenuhan kriteria tersebut diatas, maka Metode pemilihan Penyedia yang digunakan :

E-Purchasing Mini-kompetisi

Tempat, tanggal bulan tahun Nama dan Tanda Tangan PPK Nama dan Tanda Tangan Tim Pendukung PPK Dst

Catatan : Formulir diatas beserta isiannya adalah contoh yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di [TEMPAT]

pada tanggal …………….

NAMA JABATAN

NAMA JELAS

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA [NAMA PERANGKAT DAERAH] NOMOR [……] TANGGAL  [….] TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENJELASAN STRATEGI PENGADAAN SUPPLIED BY OWNER BERBASIS SUPPLY POSITIONING MODEL (SPM)

FORMULIR IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK SUPPLIED BY OWNER (SBO) - KUADRAN LEVERAGE

      - Informasi Umum

## K/L/PD		 	: ………………

## Satuan Kerja	 	: ………………

## PPK			: ………………

## Program			: ………………

## Kegiatan			: ………………

## Sub-Kegiatan		: ………………

## Output			: ………………

## Jenis Pengadaan	: ………………

## Jenis Kebutuhan	: ………………

## Identifikasi Teknis Kebutuhan Produk

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nama/Jenis Produk | ……………… |  |
| 2 | Fungsi/Kegunaan | ……………… |  |
| 3 | Ukuran/Kapasitas | ……………… |  |
| 4 | Jumlah Produk yang Diperlukan | ……………… | Sesuai kebutuhan volume pekerjaan |
| 5 | Waktu Pemanfaatan Produk | ……………… |  |
| 6 | Pihak yang Menggunakan/Mengelola Barang | ……………… |  |
| 7 | Estimasi Waktu Pengadaan | ……………… | Termasuk pengiriman ke lokasi proyek |
| 8 | Terdapat di e-Katalog LKPP | Ya/Tidak |  |
| 9 | Tingkat Prioritas Kebutuhan cenderung rendah hingga sedang | Ya/Tidak | Cenderung Rendah hingga Sedang |
| 10 | Perkiraan Biaya | ……………… | Estimasi HPS/Harga Pasar |

## C. Dalam Rangka Menunjang Pekerjaan Konstruksi

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Jumlah Pekerja Dalam Pekerjaan Konstruksi | .......... orang |  |
| 12 | Tingkat Beban Tugas dalam Pekerjaan Konstruksi berada pada tingkat Rendah hingga Sedang | Ya/Tidak |  |
| 13 | Produk Sejenis yang Telah Dimiliki | ……………… |  |

## D. Identifikasi Stok dan Ketersediaan Produk yang Telah Dimiliki

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Jumlah Produk Sejenis Tersedia | Ya/Tidak |  |
| 15 | Kondisi Kelayakan | ……………… |  |
| 16 | Lokasi Keberadaan Barang | ……………… |  |
| 17 | Sumber Dana | ……………… | APBN/APBD |

## E. Identifikasi Pasokan (Supply) Produk

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Mudah diperoleh di Pasar | Ya/Tidak |  |
| 19 | Banyak Produsen/Pelaku Usaha Memenuhi Syarat | Ya/Tidak |  |
| 20 | Produk Dalam Negeri | ……………… |  |
| 21 | Produk Pabrikan / Terstandar | ……………… |  |
| 22 | TKDN | ……………… |  |
| 23 | Pengiriman | ……………… |  |
| 24 | Pengangkutan | ……………… |  |
| 25 | Penimbunan | ……………… |  |

## F. Analisis Supply Positioning Model

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Persentase Nilai Uang Produk dalam Siklus Hidup Proyek berada di atas 10%, sebutkan …… | ……………… % |  |
| 27 | Frekuensi Penggunaan / Pengadaan berkali-kali? | ……………… |  |
| 28 | Risiko rendah dalam hal Produk tidak tersedia tepat waktu | Ya/Tidak |  |
| 29 | Banyak Tersedia Substitusi | Ya/Tidak |  |
| 30 | Kompleksitas Spesifikasi berada di tingkat Sederhana | Ya/Tidak |  |
| 31 | Bobot Pengaruh Terhadap Keberhasilan Proyek Rendah | Ya/Tidak |  |
| 32 | Pengadaan dalam volume besar akan dapat menghasilkan dampak signifikan | Ya/Tidak |  |

## Kesimpulan Identifikasi SPM

Kategori Supply Positioning Model (SPM): LEVERAGE ITEM

Dengan pemenuhan kriteria :

- Expenditure tidak rendah	 : terpenuhi (Pertanyaan nomor 26 memberikan nilai di atas  10%)

- Expenditure dapat di Leverage dengan volume : terpenuhi (pertanyaan nomor 32 terisi Ya)

- Supply Risk rendah   : terpenuhi (pertanyaan nomor 12, 14, 18, 28, 29, 30, dan 31 semuanya terisi “Ya”)

- produk sederhana     : terpenuhi (pertanyaan nomor 9 terisi Ya)

- banyak supplier         : terpenuhi (Pertanyaan nomor 8, dan 19 semuanya terisi ya)

Berdasarkan pemenuhan kriteria tersebut diatas, maka Metode pemilihan Penyedia yang digunakan :

E-Purchasing Mini-kompetisi

Tempat, tanggal bulan tahun Nama dan Tanda Tangan PPK Nama dan Tanda Tangan Tim Pendukung PPK Dst

Catatan : Formulir diatas beserta isiannya adalah contoh yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di [TEMPAT]

pada tanggal …………….

NAMA JABATAN

NAMA JELAS

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA [NAMA PERANGKAT DAERAH] NOMOR [……] TANGGAL  [….] TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENJELASAN STRATEGI PENGADAAN SUPPLIED BY OWNER BERBASIS SUPPLY POSITIONING MODEL (SPM)

FORMULIR IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK SUPPLIED BY OWNER (SBO) - KUADRAN BOTTLENECK

## Informasi Umum

## K/L/PD		 	: ………………

## Satuan Kerja	 	: ………………

## PPK			: ………………

## Program			: ………………

## Kegiatan			: ………………

## Sub-Kegiatan		: ………………

## Output			: ………………

## Jenis Pengadaan	: ………………

## Jenis Kebutuhan	: ………………

## B. Identifikasi Teknis Kebutuhan Produk

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nama/Jenis Produk | ……………… |  |
| 2 | Fungsi/Kegunaan | ……………… |  |
| 3 | Ukuran/Kapasitas | ……………… |  |
| 4 | Jumlah Produk yang Diperlukan | ……………… | Sesuai kebutuhan volume pekerjaan |
| 5 | Waktu Pemanfaatan Produk | ……………… |  |
| 6 | Pihak yang Menggunakan/Mengelola Barang | ……………… |  |
| 7 | Estimasi Waktu Pengadaan | ……………… | Termasuk pengiriman ke lokasi proyek |
| 8 | Terdapat di e-Katalog LKPP | Ya/Tidak |  |
| 9 | Tingkat Prioritas Kebutuhan cenderung sedang hingga tinggi | Ya/Tidak | Cenderung sedang hingga tinggi. |
| 10 | Perkiraan Biaya | ……………… | Estimasi HPS/Harga Pasar |

## C. Dalam Rangka Menunjang Pekerjaan Konstruksi

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Jumlah Pekerja Dalam Pekerjaan Konstruksi | .......... orang |  |
| 12 | Tingkat Beban Tugas dalam Pekerjaan Konstruksi berada pada tingkat Sedang hingga Tinggi | Ya/Tidak |  |
| 13 | Produk Sejenis yang Telah Dimiliki | ……………… |  |

## D. Identifikasi Stok dan Ketersediaan Produk yang Telah Dimiliki

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Jumlah Produk Sejenis Terbatas | Ya/Tidak |  |
| 15 | Kondisi Kelayakan | ……………… |  |
| 16 | Lokasi Keberadaan Barang | ……………… |  |
| 17 | Sumber Dana | ……………… | APBN/APBD |

## E. Identifikasi Pasokan (Supply) Produk

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Relatif Sulit diperoleh di Pasar | Ya/Tidak |  |
| 19 | Jumlah Produsen/Pelaku Usaha Memenuhi Syarat terbatas | Ya/Tidak |  |
| 20 | Produk Dalam Negeri | ……………… |  |
| 21 | Produk Pabrikan / Terstandar | ……………… |  |
| 22 | TKDN | ……………… |  |
| 23 | Pengiriman | ……………… |  |
| 24 | Pengangkutan | ……………… |  |
| 25 | Penimbunan | ……………… |  |

## F. Analisis Supply Positioning Model

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Persentase Nilai Uang Produk dalam Siklus Hidup Proyek berada di bawah 10%, sebutkan …… | ……………… % |  |
| 27 | Frekuensi Penggunaan / Pengadaan berkali-kali? | ……………… |  |
| 28 | Risiko menengah hingga tinggi dalam hal Produk tidak tersedia tepat waktu | Ya/Tidak |  |
| 29 | Tidak Banyak Tersedia Substitusi | Ya/Tidak |  |
| 30 | Kompleksitas Spesifikasi berada di tingkat menengah hingga Tinggi | Ya/Tidak |  |
| 31 | Bobot Pengaruh Terhadap Keberhasilan Proyek di tingkat menengah hingga tinggi | Ya/Tidak) |  |

## Kesimpulan Identifikasi SPM

Kategori Supply Positioning Model (SPM): BOTTLENECK ITEM

Dengan pemenuhan kriteria :

- Expenditure rendah	 : terpenuhi (Pertanyaan nomor 26 memberikan nilai di bawah 10%)

- Supply Risk tinggi   : terpenuhi (pertanyaan nomor 12, 14, 18, 28, 29, 30, dan 31 semuanya terisi “Ya”)

- produk sederhana     : terpenuhi (pertanyaan nomor 9 terisi Ya)

- banyak supplier         : terpenuhi (Pertanyaan nomor 8, dan 19 semuanya terisi ya)

Berdasarkan pemenuhan kriteria tersebut diatas, maka Metode pemilihan Penyedia yang digunakan :

e-purchasing (negosiasi); atau kontrak payung.

Tempat, tanggal bulan tahun Nama dan Tanda Tangan PPK Nama dan Tanda Tangan Tim Pendukung PPK Dst

Catatan : Formulir diatas beserta isiannya adalah contoh yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di [TEMPAT]

pada tanggal …………….

NAMA JABATAN

NAMA JELAS

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA [NAMA PERANGKAT DAERAH] NOMOR [……] TANGGAL  [….] TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENJELASAN STRATEGI PENGADAAN SUPPLIED BY OWNER BERBASIS SUPPLY POSITIONING MODEL (SPM)

FORMULIR IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK SUPPLIED BY OWNER (SBO) - KUADRAN CRITICAL

## Informasi Umum

## K/L/PD		 	: ………………

## Satuan Kerja	 	: ………………

## PPK			: ………………

## Program			: ………………

## Kegiatan			: ………………

## Sub-Kegiatan		: ………………

## Output			: ………………

## Jenis Pengadaan	: ………………

## Jenis Kebutuhan	: ………………

## B. Identifikasi Teknis Kebutuhan Produk

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nama/Jenis Produk | ……………… |  |
| 2 | Fungsi/Kegunaan | ……………… |  |
| 3 | Ukuran/Kapasitas | ……………… |  |
| 4 | Jumlah Produk yang Diperlukan | ……………… | Sesuai kebutuhan volume pekerjaan |
| 5 | Waktu Pemanfaatan Produk | ……………… |  |
| 6 | Pihak yang Menggunakan/Mengelola Barang | ……………… |  |
| 7 | Estimasi Waktu Pengadaan | ……………… | Termasuk pengiriman ke lokasi proyek |
| 8 | Terdapat di e-Katalog LKPP | Ya/Tidak |  |
| 9 | Tingkat Prioritas Kebutuhan cenderung sedang hingga tinggi | Ya/Tidak | Cenderung sedang hingga tinggi. |
| 10 | Perkiraan Biaya | ……………… | Estimasi HPS/Harga Pasar |

## C. Dalam Rangka Menunjang Pekerjaan Konstruksi

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Jumlah Pekerja Dalam Pekerjaan Konstruksi | .......... orang |  |
| 12 | Tingkat Beban Tugas dalam Pekerjaan Konstruksi berada pada tingkat Sedang hingga Tinggi | Ya/Tidak |  |
| 13 | Produk Sejenis yang Telah Dimiliki | ……………… |  |

## D. Identifikasi Stok dan Ketersediaan Produk yang Telah Dimiliki

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Jumlah Produk Sejenis Terbatas | Ya/Tidak |  |
| 15 | Kondisi Kelayakan | ……………… |  |
| 16 | Lokasi Keberadaan Barang | ……………… |  |
| 17 | Sumber Dana | ……………… | APBN/APBD |

## E. Identifikasi Pasokan (Supply) Produk

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Relatif Sulit diperoleh di Pasar | Ya/Tidak |  |
| 19 | Jumlah Produsen/Pelaku Usaha Memenuhi Syarat terbatas | Ya/Tidak |  |
| 20 | Produk Dalam Negeri | ……………… |  |
| 21 | Produk Pabrikan / Terstandar | ……………… |  |
| 22 | TKDN | ……………… |  |
| 23 | Pengiriman | ……………… |  |
| 24 | Pengangkutan | ……………… |  |
| 25 | Penimbunan | ……………… |  |

## F. Analisis Supply Positioning Model

| No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Persentase Nilai Uang Produk dalam Siklus Hidup Proyek berada di atas 10%, sebutkan …… | ……………… % |  |
| 27 | Frekuensi Penggunaan / Pengadaan berkali-kali? | ……………… |  |
| 28 | Risiko menengah hingga tinggi dalam hal Produk tidak tersedia tepat waktu | Ya/Tidak |  |
| 29 | Tidak Banyak Tersedia Substitusi | Ya/Tidak |  |
| 30 | Kompleksitas Spesifikasi berada di tingkat menengah hingga Tinggi | Ya/Tidak |  |
| 31 | Bobot Pengaruh Terhadap Keberhasilan Proyek di tingkat menengah hingga tinggi | Ya/Tidak) |  |

## Kesimpulan Identifikasi SPM

Kategori Supply Positioning Model (SPM): CRITICAL ITEM

Dengan pemenuhan kriteria :

- Expenditure Tidak Rendah	 : terpenuhi (Pertanyaan nomor 26 memberikan nilai di atas 10%)

- Supply Risk tinggi   : terpenuhi (pertanyaan nomor 12, 14, 18, 28, 29, 30, dan 31 semuanya terisi “Ya”)

- produk sederhana     : terpenuhi (pertanyaan nomor 9 terisi Ya)

- banyak supplier         : terpenuhi (Pertanyaan nomor 8, dan 19 semuanya terisi ya)

Berdasarkan pemenuhan kriteria tersebut diatas, maka Metode pemilihan Penyedia yang digunakan :

Kontrak payung;atau e-purchasing (negosiasi) dengan pelaku usaha hasil tender kontrak payung.

*) pilih salah satu

Tempat, tanggal bulan tahun Nama dan Tanda Tangan PPK Nama dan Tanda Tangan Tim Pendukung PPK Dst

Catatan : Formulir diatas beserta isiannya adalah contoh yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di [TEMPAT]

pada tanggal …………….

NAMA JABATAN

NAMA JELAS