BUKU KERJA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

FOKUS MATERI: MENGELOLA KONTRAK DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama Peserta : .......................................................

NIP / Unit Kerja : .......................................................

A. INSTRUKSI PENGERJAAN

- Bacalah dengan saksama skenario studi kasus yang diberikan.

- Dilarang sekadar melakukan copy-paste spesifikasi dari brosur secara utuh tanpa analisis.

STUDI KASUS #1: MENENTUKAN BENTUK & JENIS KONTRAK

Skenario: Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat memiliki 3 (tiga) paket pengadaan yang berbeda di tahun anggaran ini. Sebagai tim pengelola kontrak, Anda diminta oleh PA untuk menentukan Jenis Kontrak dan Bentuk Kontrak yang paling tepat dan sah sesuai aturan perundang-undangan!

- Pekerjaan Beli alat timbangan ikan portabel untuk kelompok nelayan di TPI Melak, nilai Rp 8.500.000. Jenis Kontrak? Bentuk Kontrak?

- Pengadaan 5 Ton Pakan Ikan Nila (Volume sudah pasti dan dikemas per 50 Kg), dengan nilai Rp 63.250.000 melalui e-Purchasing, jenis kontrak? bentuk kontrak?

- Pengadaan Mesin Ketinting Nelayan (Volume pasti 10 Unit), nilai Rp 120.000.000, melalui Pengadaan Langsung.

STUDI KASUS #2:

Skenario: PPK Dinas Perikanan melakukan pengadaan 5 Unit Mesin Pencetak Pelet Pakan Ikan dengan nilai total kontrak Rp 100.000.000 (Harga Rp 20.000.000 per unit). Kontrak yang digunakan adalah Lumsum. Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), PPK telah secara cerdik menetapkan bahwa Denda Keterlambatan dihitung 1/1000 per hari dari nilai BAGIAN KONTRAK (karena masing-masing mesin bisa berfungsi secara mandiri).

Batas akhir pengiriman adalah tanggal 20 September 2026. Namun, fakta di lapangan menunjukkan:

- Pada tanggal 20 September, penyedia hanya mengantar 3 unit mesin.

- Saat Tim Teknis/PPK melakukan uji coba operasi (menggunakan instrumen Daftar Simak/Checklist), ternyata 1 dari 3 unit mesin tersebut mati total dan tidak bisa mencetak pelet.

- Sisa 2 unit mesin lainnya baru tiba pada tanggal 25 September 2026 (terlambat 5 hari kalender) dalam kondisi baik.

TUGAS 2: Jawablah pertanyaan analitis berikut!

Pertanyaan A (Terkait Serah Terima Mutu): Apa tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh PPK terhadap 1 unit mesin yang mati total pada tanggal 20 September tersebut? Bolehkah PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ke-5 unit mesin pada hari itu demi serapan anggaran? Jawaban: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Pertanyaan B (Terkait Sanksi Denda Keterlambatan): Penyedia terlambat 5 hari kalender untuk pengiriman 2 unit mesin. Hitunglah berapa total denda keterlambatan yang wajib dibayar/dipotong dari tagihan penyedia! (Gunakan rumus: 1/1000 x Jumlah Hari Telat x Nilai Bagian Kontrak yang Telat). Jawaban (Uraikan hitungannya): ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

STUDI KASUS #3: MENGARSIPKAN DOKUMEN TENDER TPI MELAK

Skenario: Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat baru saja menyelesaikan proyek Tender Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Melak senilai Rp 1,5 Miliar. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Mahakam Karya.

Minggu depan, Tim Auditor dari Inspektorat akan datang untuk melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi. PPK mendapati bahwa tumpukan dokumen proyek di meja staf masih bercampur aduk dan berantakan.

Berikut adalah 8 (delapan) jenis dokumen yang berserakan di atas meja:

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

- Dokumen Pemilihan (Lelang) & Berita Acara Hasil Pelelangan dari Pokja.

- Surat Perjanjian (Kontrak Induk) beserta SSUK & SSKK.

- Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan 100%.

- Dokumen DIPA/DPA Dinas Perikanan Tahun 2026.

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan (Kurva S/Diagram Batang).

- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

- Dokumen Jaminan Pelaksanaan dari Bank.

TUGAS 3: Bantu staf PPK menyortir ke-8 dokumen di atas ke dalam 4 (empat) folder (Bantex) dan folder digital yang telah disiapkan oleh Auditor. Tuliskan PELETAKAN DOKUMEN pada kolom kategori folder yang tepat!

Jawaban :

1. yang termasuk dalam folder Dokumen Persiapan Pengadaan

2. yang termasuk dalam folder Dokumen proses Pemilihan

3. yang temasuk dalam folder Dokumen Pengelolaan Kontrak

4. yang termasuk dalam folder Dokumen Serah Terima dan Penilaian Kinerja